## 一、思考顺序
思 考 模 式
序号 | 步 骤 | 备 注
1 | 任何一件事的预案 | 1、设计方案；2、具体施工方案；3、与其它项目有无冲突。
2 | 发现问题并提出问题
3 | 探讨对策
4 | 提出解决方案 | 不能解决的当天汇报
5 | 确定解决方案
6 | 布置任务 | 1、完成结果的标准要清晰；2、明确责任人；3、明确完成时间
7 | 检查布置的任务 | 是否符合以上标准
8 | 汇报完成结果 | 执行奖罚措施

## 二、施工前六大项
施 工 前 必 须 具 备 六 大 项
序号 | 名 称 | 是否具备 | 备 注
1 | 施工图、效果图
2 | 施工进度表
3 | 施工组织计划文档
4 | 相对应的施工工艺文档
5 | 熟悉本项目的预算范围及工程量
6 | 材料小样准备
7 | 下包方合同、及下包的预算范围及工程量
8 | 下包方安全、消防协议、安全文明宣导签章

## 三、每日自查项目
每 日 工 作 必 须 自 查 项 目
项目名称：常州大茂伟瑞柯三楼改造工程 |  |  | 计划工期: |  | 项目责任人：白彪 |  | 项目监督人：
序号 | 工作内容 |  |  |  | 是否完成 | 检查情况 | 备 注
1 | 前期工程部收到设计部的施工图纸，工程部组织人员深入了解图纸，以 表格的形式归类对图纸中不了解、不确定的问题，后续与设计部门 一起讨论解决。 |  |  |  | 已完成
2 | 熟悉了解报价单（对外报价单，内部成本核算单），熟悉报价单中 的每一项施工项目。
3 | 确认下包方单位或直接施工人员，与下包单位或直接施工人员确认 施工内容、施工要求、文明规范等以及公司规定的其他制度要求 |  |  |  | 已完成
4 | 施工中的个人形象及工作服、安全帽、工具包 |  |  |  | 工人已完成
5 | 悬挂企业形象牌、项目公示牌、施工现场安全文明标识、施工现场规章制度表 |  |  |  | 已完成
6 | 配备灭火器、安全警示带等 |  |  |  | 已完成
7 | 现场划分材料摆放区、施工工具摆放区、半成品加工区等、用具架摆放 |  |  |  | 已完成
8 | 施工现场前期及施工中成品保护，根据现场实际需要，对地面、 墙面、门窗等做好成品保护 |  |  |  | /
9 | 水电施工规范：排布横平竖直、转弯做弯、走顶不走地 | [5 empty] | 进一步细化
10 | 石膏板隔墙、吊顶规范：吊杆与主龙骨端部距离控制300mm以内 吊杆长度不宜大于1.5m，大于1.5m要设反支撑，控制好龙骨之间间距，注意表面平整度、接缝直线度、接缝高低差等 | [5 empty] | 进一步细化
11 | 空调管路排布规范：风管排布要横平竖直，不得随意穿插，注意空调外机的朝向等 | [5 empty] | 进一步细化
12 | 瓷砖铺贴规范：铺贴前要浇水湿润，且在阴凉处晾干；铺贴要整砖套割吻合， 墙砖和地砖要线对线；注意表面平整度和空鼓现象等 | [5 empty] | 进一步细化
13 | 涂料施工规范：涂刷前表面要平整，搅拌要均匀；涂料喷刷时喷枪距离墙面400-600mm，喷刷要均匀，手触摸光滑平整 | [5 empty] | 进一步细化
砂浆、混凝土找平层分项工程检验批质量验收记录
工程名称 | [5 empty] | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准名称及编号
施工单位 | [5 empty] | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50209-2002的规定 | [6 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3，含泥量不应大于2%；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。 | [6 empty] | 合格
控
项 | 2 | 水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求，且水泥砂浆体积比不应小于1：3(或相应的强度等级)；水泥混凝土强度等级不应小于C15。 | [6 empty] | 合格
目 | 3 | 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏，坡向应正确、无积水。 | [6 empty] | 合格
一 | 1 | 找平层与其下一层结合牢固，不得有空鼓。 | [6 empty] | 后续检查
| 2 | 找平层表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。 | [6 empty] | 后续检查
般 | 3 | 项次 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm)
|  | 1 | 表 | 毛地板 | 拼花实木(复合)地板面层 |  |  | 3
项 |  |  | 面 |  | 其它种类面层 |  |  | 5
|  |  | 平 | 用沥青玛帝脂做结合层铺设拼花木板、板块面层 |  |  |  | 3
目 |  |  | 整 | 用水泥砂浆做结合层铺设板块面层 |  |  |  | 5
|  |  | 度 | 用胶粘剂做结合层铺设拼花木板、塑料板、强化复合地板、竹地板面层 |  |  |  | 2
|  | 2 | 标 | 毛地板 | 拼花实木(复合)地板面层 |  |  | ±5
[5 empty] | 其它种类面层 |  |  | ±8
|  |  | 高 | 用沥青玛帝脂做结合层铺设拼花木板、板块面层 |  |  |  | ±5
|  |  |  | 用水泥砂浆做结合层铺设板块面层 |  |  |  | ±8
|  |  |  | 用胶粘剂做结合层铺设拼花木板、塑料板、强化复合地板、竹地板面层 |  |  |  | ±4
|  | 3 | 坡度不大于房间相应尺寸的2/1000，全不大于30。
|  | 4 | 在个别地方不大于设计厚度的1/10。
施工单位检查 |  |  | 项目专业质量检验员： 年 月 日
评定结果
一般抹灰分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  | 施工执行标准名称及编号
施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 | [5 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。
控 | 2 | 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。
项 | 3 | 抹灰工程应分层进行。
目 | 4 | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
一 | 1 | 一般抹灰工程的表面质量应符合规范规定。
般 | 2 | 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。
项 | 3 | 抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
目 | 4 | 抹灰分格缝的设置应符合设计要求。
| 5 | 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。
| 6 | 项次 | 项目 |  | 允许偏差(mm)
[5 empty] | 普通抹灰 |  | 高级抹灰
|  | 1 | 立面垂直度 |  |  |  | 3
|  | 2 | 表面平整度 |  |  |  | 3
|  | 3 | 阴阳角方正 |  |  |  | 3
|  | 4 | 分格条(缝)直线度 |  |  |  | 3
|  | 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 |  |  |  | 3
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
门窗玻璃安装分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 |  |  | 施工单位 | 甲方单位
[5 empty] | 检查评定记录 | 验收记录
主 | 1 | 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m²时应使用安全玻璃。
控 | 2 | 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动。
项 | 3 | 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。
目 | 4 | 镶钉木压条接触玻璃处，应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接，并与裁口边缘紧贴，割角应整齐。
| 5 | 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
| 6 | 带密封条的玻璃压条，其密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.5mm。
一 | 1 | 玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
般
项 | 2 | 门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内。
目 | 3 | 腻子应填抹饱满、粘结牢固；腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。
施工单位 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
暗龙骨吊顶分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 | [7 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
控 | 2 | 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。
项 | 3 | 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。
目 | 4 | 吊顶、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理。
| 5 | 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不和同一根龙骨上接缝。
一 | 1 | 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。
般 | 2 | 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面面板的交接应吻合、严密。
项 | 3 | 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。
目 | 4 | 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。
| 5 | 项次 | 项目 | 允许偏差(mm)
|  |  |  | 纸面 |  | 金属板 | 矿棉板 |  | 木板、塑料板、格棚
石膏板
|  | 1 | 表面平整度 | 3 |  | 2 | 2 |  | 2
|  | 2 | 接缝直线度 | 3 |  | 1.5 | 3 |  | 3
|  | 3 | 接缝高低差 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
板材隔墙分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  |  | 检验批单位 |  |  |  |  | 施工执行标准名称及编号
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 | [7 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的检测报告。
控 | 2 | 安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。
项 | 3 | 隔墙板材安装必须牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求，并应连接牢固。
目 | 4 | 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。
一 | 1 | 隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。
| 2 | 板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。
般 | 3 | 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。
| 4 | 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm)
项 |  |  |  | 复合轻质墙板 |  |  |  | 石膏 | 钢丝
[8 empty] | 空 | 网水泥板
目 |  |  |  | 金属夹 |  | 其他 |  | 心板
|  |  |  | 芯板 |  | 复合板
|  | 1 | 相邻扇高度差 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3
|  | 2 | 扇与圆弧边留缝 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3
|  | 3 | 扇与上顶间留缝 | 3 |  | 3 |  | 3 | 4
|  | 4 | 扇与地面间留缝 | 1 |  | 2 |  | 2 | 3
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员： 年 月 日
骨架隔墙分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  |  | 检验批单位 |  |  | 施工执行标准名称及编号
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 | [5 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。
控 | 2 | 骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固，并应平整、垂直、位置正确。
项 | 3 | 骨架隔墙中龙骨间距和结构连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。
目 | 4 | 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。
| 5 | 骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。
| 6 | 墙面所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
一 | 1 | 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。
| 2 | 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
般 | 3 | 骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。
| 4 | 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm)
项 |  |  |  | 纸面石膏板 |  | 人造木板、水泥纤维板
|  | 1 | 立面垂直度 | 3 |  | 4
目 |  | 2 | 表面平整度 | 3 |  | 3
|  | 3 | 阴阳角方正 | 3 |  | 3
|  | 4 | 接缝直线度 | __ |  | 3
|  | 5 | 压条直线度 | __ |  | 3
|  | 6 | 接缝高低差 | 1 |  | 1
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员： 年 月 日
玻璃隔墙分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  |  | 检验批单位 |  |  | 施工执行标准名称及编号
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 | [5 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。
控 | 2 | 玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。
项 | 3 | 玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。
目 | 4 | 玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。
一 | 1 | 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。
| 2 | 玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。
般 | 3 | 玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。
| 4 | 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm)
项 |  |  |  | 玻璃砖 |  | 玻璃板
|  | 1 | 立面垂直度 | 3 |  | 2
目 |  | 2 | 表面平整度 | 3 |  | __
|  | 3 | 阴阳角方正 | __ |  | 2
|  | 4 | 接缝直线度 | __ |  | 2
|  | 5 | 接缝高低差 | 3 |  | 2
|  | 6 | 接缝宽度 | __ |  | 1
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
饰面板安装分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理
序号 |  | GB50210-2001的规定
主 | 1 | 饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。
控
项 | 2 | 饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。
目 | 3 | 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。
一 | 1 | 饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂纹和缺损。
| 2 | 饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。
般 | 3 | 采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。
| 4 | 饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。
项 | 5 | 项次 | 项目 | 允许偏差(mm)
|  |  |  | 石 材 |  |  |  |  | 瓷板 | 木材 | 塑料 | 金属
目 |  |  |  | 光 |  | 剁斧 | 蘑菇
|  |  |  | 面 |  | 石 | 石
|  | 1 | 立面垂直度 | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 | 1.5 | 2 | 2
|  | 2 | 表面平整度 | 2 |  | 3 | — |  | 1.5 | 1 | 3 | 3
|  | 3 | 阴阳角方正 | 2 |  | 4 | 4 |  | 2 | 1.5 | 3 | 3
|  | 4 | 接缝直线线度 | 2 |  | 4 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 5 | 墙裙、勒脚上 | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
口直线度
|  | 6 | 接缝高低差 | 0.5 |  | 3 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | 7 | 接缝宽度 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
饰面砖粘贴分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 | [5 empty] | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。
控 | 2 | 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。
项 | 3 | 饰面砖粘贴必须牢固。
目 | 4 | 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
一 | 1 | 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。
| 2 | 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。
般 | 3 | 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
| 4 | 饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。
项 | 5 | 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直，流水坡向应正确。坡度应符合设计要求。
| 5 | 项次 | 项目 | 允许偏差(mm)
目 |  |  |  | 外墙面砖 |  |  | 内墙面砖
|  | 1 | 立面垂直度 | 3 |  |  | 2
|  | 2 | 表面平整度 | 4 |  |  | 3
|  | 3 | 阴阳角方正 | 3 |  |  | 3
|  | 4 | 接缝直线度 | 3 |  |  | 2
|  | 5 | 接缝高低差 | 1 |  |  | 0.5
|  | 6 | 接缝宽度 | 1 |  |  | 1
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
水性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准名称及编号
施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录
主 | 1 | 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
控 | 2 | 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。
项 | 3 | 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
目 | 4 | 水性涂料涂饰工程的基层处理应符合装饰装修规范第10.1.5。
一 | 1 | 项次 | 项目(薄涂料) | 普通涂饰 |  | 高级涂饰
|  | 1 | 颜色 |  |  | 均匀一致
般 |  | 2 | 泛碱、咬色 |  |  | 不允许
|  | 3 | 流坠、疙瘩 |  |  | 不允许
项 |  | 4 | 砂眼、刷纹 |  |  | 无砂眼，无刷纹
|  | 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差(mm) |  |  | 1
目 | 2 | 项次 | 项目(厚涂料) |  |  | 高级涂饰
|  | 1 | 颜色 |  |  | 均匀一致
|  | 2 | 泛碱、咬色 |  |  | 不允许
|  | 3 | 点状分布 | — |  | 疏密均匀
| 3 | 项次 | 项目(复层涂料) |  | 质量要求
|  | 1 | 颜色 |  | 均匀一致
|  | 2 | 泛碱、咬色 |  | 不允许
|  | 3 | 喷点疏密程度 |  | 均匀，不允许连片
| 4 | 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
裱糊分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 |  |  | 施工单位 | 甲方单位
[5 empty] | 检查评定记录 | 验收记录
主 | 1 | 壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
控 | 2 | 裱糊工程基层处理质量应符合装饰装修规范第11.1.5条的要求。
项 | 3 | 裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。
目 | 4 | 壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
一 | 1 | 裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕。
般 | 2 | 复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。
项 | 3 | 壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。
目 | 4 | 壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。
| 5 | 壁纸、墙布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。
施工单位 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果
软包分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
控 | 2 | 软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。
项 | 3 | 软包工程的龙骨、衬板、边框安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。
目 | 4 | 单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。
一 | 1 | 软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱折；图案应清晰、无色差，整体应协调美观。
| 2 | 软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合涂饰子分部的有关规定。
般 | 3 | 清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。
| 4 | 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm)
项 |  | 1 | 垂直度 |  | 3
|  | 2 | 边框宽度、高度 |  | 0；-2
目 |  | 3 | 对角线长度差 |  | 3
|  | 4 | 裁口、线条接缝高低差 |  | 1
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年 月 日
窗帘盒、窗台板制作
工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 窗帘盒、窗台板制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
控
项 | 2 | 窗帘盒、窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板的安装必须牢固。
目 | 3 | 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应牢固。
一 | 1 | 窗帘盒、窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、霎缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。
| 2 | 窗帘盒、窗台板与墙面、窗框的衔接应严密、密封胶缝应顺直、光滑。
般 | 3 | 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm)
|  | 1 | 水平度 |  | 2
项 |  | 2 | 上口、下口直线度 |  | 3
|  | 3 | 两端距窗洞口长度差 |  | 2
目 |  | 4 | 两端出墙厚度差 |  | 3
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年 月 日
护栏和扶手制作与安装分项工程检验批质量验收记录
工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准
名称及编号
施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长
序号 |  | GB50210-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位
检查评定记录
主 | 1 | 护栏和扶手制作与安装所用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。
控 | 2 | 护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。
项 | 3 | 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
目 | 4 | 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
| 5 | 护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。
一 | 1 | 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。
般 | 2 | 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm)
|  | 1 | 护栏垂直度 |  | 3
项 |  | 2 | 栏杆间距 |  | 3
|  | 3 | 扶手直线度 |  | 4
目 |  | 4 | 扶手高度 |  | 3
施工单位 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日
检查评定结果

## 四、进度表
序号 | 施工项目 | 日期
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16

## 五、每日工作总结及明日工作计划
每 日 工 作 总 结 及 明 日 工 作 计 划
项目名称： |  |  | 时间： |  | 甲方负责人： |  | 甲方项目负责人： |  | 天气：
施工期限： |  |  |  |  | 图纸编号： |  | 财务统计编号：
每日必查项目
属性 | 序号 | 工作内容 | 有无检查 | 有无违规 | 违规处罚
[5 empty] | 现场问题（要明确） |  | 分析、设定目标、把握真因、制定对策 |  | 结果（评价及巩固）
每日检查项目 | 1 | 形象、文明、卫生
| 2 | 安全施工检查
| 3 | 成品保护检查
| 4 | 水、电工工检查
| 5 | 泥工检查
| 6 | 木工检查
| 7 | 油漆工检查
| 8 | 杂工检查
| 9 | 安装工检查
施工日志
属性 | 序号 | 工作内容 | 完成情况（百分比） | 图片上传 （已上传/未上传） | 施工日志
[5 empty] | 现场问题（要明确） |  | 分析、设定目标、把握真因、制定对策 |  | 结果（评价及巩固）
今日工作 | 1
2
3
4
5
6
| 现场问题补充说明： |  | 1. 2.
明日工作计划 | 序号 | 工作内容 | 现场可能出现的问题 |  | 解决预案（具体施工方案） |  |  | 是否与其他工序发生冲突 | 备注
1
2
3
4
5
人员具体数量
| 补充说明 |  | 1. 对明日施工过程中提出可能出现的问题并及时作出解决预案； 2. 如对所提出的问题不能自行解决，应及时在群里探讨对策作出解决预案； 3. 问题解决后，及时对相关施工人员布置任务（明确负责人、什么时间之内处理好）； 4. 下班之前对当日所存在问题的处理结果进行检查。
财 务 部 分
每 天 项 目 付 款 明 细 表 财务统计编号：
今日报销项目 | 序号 | 报销内容 |  | 金额 | 已付与未付明细 |  | 收款人 | 报销项目类别 | 备注
1
2
3
4
5
水电部分合计表 一
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四 | 付款合计 | 收款公司名称
金额 | 1 | 水、电人工 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 1 | 水、电材料 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 1 | 水、电材料 | [6 empty] | 0
时间
瓦工部分合计表 二
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四
金额 | 1 | 瓦工人工 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 2 | 瓦工材料 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 3 | 瓦工材料 | [6 empty] | 0
时间
木工部分合计表 三
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四
金额 | 1 | 木工人工 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 2 | 木工材料 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 3 | 木工材料 | [6 empty] | 0
时间
油漆工部分合计表 四
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四
金额 | 1 | 油漆工人工 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 2 | 油漆工材料 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 3 | 油漆工材料 | [6 empty] | 0
时间
杂工部分合计表 五
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四
金额 | 1 | 杂工人工 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 2 | 杂工材料 | [6 empty] | 0
时间
金额 | 3 | 杂工材料 | [6 empty] | 0
时间
其它部分合计表 六
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四
金额 | 1 | [7 empty] | 0
时间
金额 | 2 | [7 empty] | 0
时间
金额 | 3 | [7 empty] | 0
时间
管理费、税金、业务部分合计表
凭证序号 | 序号 | 工 种 | 合同编号及金额 | 有无发票 | 付款一 | 付款二 | 付款三 | 付款四
金额 | 1 | [7 empty] | 0
时间
金额 | 2 | [7 empty] | 0
时间
金额 | 3 | [7 empty] | 0
时间

## 六、图片
每 日 工 作 图 片 汇 总 及 分 析
项目名称： |  |  | 时间： | 甲方负责人： | 甲方项目负责人： | 天气：
施工期限： |  |  |  | 图纸编号： | 财务统计编号：
属性 | 序号 | 图片位置 | 图片 |  |  | 备注
图片 | 1
2
3
4