## 安全检查控制
安全检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第一节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 施工作业要用脚手架，脚手架必须有护栏及二块踏板，严禁脚手架上架人字梯，高空作业（高于1800mm）必须佩带安全带，户外施工必须搭建防护网 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 楼梯口、中空口等用角铁、铁链进行保护，阳台护栏及打拆后的窗口用安全网保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 木工锯台必须安装空气开关，开关安装在锯台的内侧 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 施工用的人字梯应用40mmx60mm优质木方制作，中间用铁链连接牢固 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 临时用电必须配备临时用电箱，临时用电箱需配置好漏电开关。临 时用电电线必须用电缆线高空悬挂（2m及2m以上），工地照明必须用带安全罩的工作灯(悬挂） |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 电动工具有保护罩的，需保持良好 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 打拆墙：首先对需拆除部分周边用切割机切割，打拆时必须从上往下打。严禁打拆原建的承重墙、柱子、剪力墙 |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 严禁工地煮饭、炒菜情况 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 严禁工人及公司工作人员带小孩上工地 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 严禁工程人员、工人酒后上工地现象 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 烧焊等明火作业，四周必须清理干净，地面做好保护，并有专人看管，并在周围配备灭火器 |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 窗台、阳台边严禁堆放任何垃圾和杂物 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 严禁改动原建的燃气管道及燃气表 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 安全文明形象控制
安全文明形象检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第一、二节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 中空施工作业要用脚手架，脚手架必须有护栏及二块踏板，严禁脚手架上架人字梯，高空作业（高于1800mm）必须佩带安全带，户外施工必须搭建防护网 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 楼梯口、中空口等需用角铁、铁链进行保护，角铁立柱间距不能大于1200mm，铁链不能少于两条。立柱底下不少于三个膨胀螺丝固定，确保保护装置稳固，并有安全标识。阳台护栏及打拆后的窗口用安全网保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 木工锯台必须安装空气开关，需将开关安装在锯台的内侧 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 施工用的人字梯应用40mmx60mm优质木方制作，中间是否用铁链连接牢固 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 工地临时用电必须配备临时用电箱，临时用电箱是否配置好了漏电开关。临 时用电电线必须用电缆线高空悬挂（2m及2m以上），工地照明必须用带安全罩的工作灯(悬挂） |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 电动工具有保护罩的，是否保持良好 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 工地打拆墙：首先对需拆除部分周边用切割机切割，打拆时必须从上往下打。严禁打拆原建的承重墙、柱子、剪力墙 |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 严禁工地煮饭、炒菜情况；严禁工人及公司工作人员带小孩上工地 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 严禁工程人员、含工人酒后上工地现象 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 工地烧焊等明火作业，四周必须清理干净，地面做好保护，并有专人看管，并在周围配备灭火器 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 窗台、阳台边严禁堆放任何垃圾和杂物 |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 严禁改动原建的燃气管道及燃气表 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 项目管理人员、工人必须穿有本公司标识字样的工作服。严禁穿拖鞋、穿短裤、打赤膊 |  | R | R | R | R | R | R | R
14 | 电梯到入户门公共过道地面、墙面保护，大门保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
15 | 形象牌、标识牌、警示牌 |  | R | R | R | R | R | R | R
16 | 墙面、地面标示线 |  | R | R | R | R | R | R | R
17 | 木工要有工具箱；不使用的工具整齐码放在一起，不得乱放。临时配电箱、气泵、切割机、冲击钻等可放大厅旁边不显眼位置 |  | R | R | R | R | R | R | R
18 | 刷好黄墙、绿地，并放好样 |  | R | R | R | R | R | R | R
19 | 材料堆放区面线：在绿地上用黄色水性漆画上，线宽80mm:平直，显眼，并在材料堆放线区内角上喷上“材料堆放区”字 |  | R | R | R | R | R | R | R
20 | 材料堆放要求：分类、整齐、袋口朝内堆放材料堆放区（部分特殊物可靠墙或墙角堆放）。油漆存放公共卫生间。袋装垃圾放在靠近大厅的卧室堆放区内。电线管、水管及木线条等条形材料放墙面三角架上。（在墙面钉三角架，上边距地面1800mm）。板材可放大厅 |  | R | R | R | R | R | R | R
21 | 地砖可就近堆放，但必须堆放整齐。其他墙、地砖整齐堆放材料堆放区 |  | R | R | R | R | R | R | R
22 | 水泥、河沙堆放：前期客、餐厅、过道铺贴地砖所用的水泥、河沙可放大厅，但必须分类，不能放在一起。其他所需要用的水泥、河沙用袋装好堆放材料区 |  | R | R | R | R | R | R | R
23 | 泥工进场必须配备泡砖箱（桶）、水泥搅拌盆、瓷砖砌割盆 |  | R | R | R | R | R | R | R
24 | 配备挂衣架一个，钉在靠客厅卧室墙面上，高度1500 mm |  | R | R | R | R | R | R | R
25 | 文明卫生，每天晚上下班前打扫一次卫生，将打扫的垃圾装好袋，垃圾当天及时清理，配备临时方便器、扫帚、垃圾铲、水管、洒水壶、临时洗手盆、室外配备吸烟斗等 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 成品保护控制
成品保护检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第三节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 电检测合格后，必须用保护盖进行保护，不能有电线外露。天花线头卷成螺旋状。 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 强、弱电箱用水晶盖板保护。 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 排水管口用专用盖进行保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 裸露在外的给水总阀及给、排水管用珍珠棉缠绕保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 煤气表用专用保护罩进行保护。 |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 蹲厕安装后，及时用编织布或大理石保护膜封口保护，禁止使用 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 地面砖保护：底层用珍珠棉、面层水晶板或用专用PVC双膜保护，四周边用布基胶布封贴 |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 推拉门门坎用PVC专用保护盒进行保护。 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 推拉门及窗口玻璃用珍珠棉保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 阳台护栏用编织布保护或高级墙面膜保护。 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 飘窗台及大理石门坎用大理石保护膜保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 煽灰前必须用分色纸把木制品饰面接触的界面保护好。所有木制品油漆完工后保持干净， 并用珍珠棉或带有公司字样的专用薄膜保护好 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 严禁在各种成品、半成品、阳台及业主自购的物品上堆放杂物，并保持干净。 |  | R | R | R | R | R | R | R
14 | 业主自购的洁具、灯具、橱柜等用珍珠棉或公司专用膜保护好 |  | R | R | R | R | R | R | R
15 | 阳台、厨房、卫生间铺贴完地砖后，保持干燥清洁 |  | R | R | R | R | R | R | R
16 | 墙、地砖铺贴完成后，对所有的阳角用PVC护角条进行保护 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 水施工质量控制
水施工质量检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第五节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 依据施工图纸结合现场实际情况会同业主及项目经理做好给排水卫浴设施的合理定位 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 画线开槽：严格做到横平竖直，深度适宜，尽量避免从客厅、卧室、书房开槽走管。给排水管开槽后，在布管前，要用水泥砂浆批平基底层，槽内做好防水处理，再行布管 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 给水管施工：冷热水管走向应尽量避开煤气罐、暖气管、通风管，并保持不小于200mm的间隔距离 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 给水管施工：卫生间冷热水管横向离地面高度冷水管300mm为宜。冷热水管按左热右冷（面向水管），上热下冷布施 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 给水管施工：冷水管开槽深度≥管径1.2mm。热水管开槽深度≥管径1.5mm |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 给水管施工：冷热水管内牙弯头间距为150mm。内牙弯头突出原墙面要合理，花洒内牙弯头突出原墙约12mm，其他约15mm。 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 给水管施工：水管与强、弱电间距不少于300mm |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 给水管施工：冷热水管墙、地面布施平行间距不少于200mm |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 给水管施工：配管：套房给水管管径DN25为主管，到各用水点管径DN20，复式楼或别墅到各层管径DN32为主管，其他按照套房布管执行。 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 给水管施工：严禁冷热水管出水口安装在腰线上或花片上，不能安排在腰线上及二片砖缝中 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 给水管施工：卫生间、阳台水管禁止从门底开槽布管、应离地面200mmm以上打洞翻墙布管（槽内做好防水处理） |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 给水管施工：严禁多管从楼板底部穿孔布管，不允许弯管布管 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 给水管施工：给水内牙弯头高度：淋浴龙头离地9OOmm，洗手盆、洗菜盆角阀离地550-600mm，热水器角阀离地1500mm，洗衣机龙头离地11OOmm，拖把池龙头离地850mm，座厕角阀离地200mm |  | R | R | R | R | R | R | R
14 | 给水管施工：给水管安装完毕后，给水管试压，冷热水管0.8mpa一1.Ompa，试压2小时，压力表降压小大于0.05mpa为合格。井对检测数据及时记录在施工记录本上 |  | R | R | R | R | R | R | R
15 | 排水布管施工：排水管布施多个排水口的应采取树丫形布管 |  | R | R | R | R | R | R | R
16 | 排水布管施工：排水管要安装存水弯头，一个排水口只能安装一个存水弯头，不能有二个或以上 |  | R | R | R | R | R | R | R
17 | 排水布管施工：排水管槽应有一定的排水坡度，一般为2%-3%为宜 |  | R | R | R | R | R | R | R
18 | 排水布管施工：原建排水管、排污管开的，严禁排污管与排水管合二为一混合安装 |  | R | R | R | R | R | R | R
19 | 排水布管施工：沉箱要做好二次排水并检查是否畅通 |  | R | R | R | R | R | R | R
20 | 排水布管施工：排水布管能用斜三通，45度弯头的必须使用 |  | R | R | R | R | R | R | R
21 | 排水布管施工：除空调排水管外，排水管管径>DN50mm管。空调排水不允许用线管 |  | R | R | R | R | R | R | R
22 | 排水布管施工：排污、排水管出水口离原墙面到管的中心点标准：座厕320mm-420mm，淋浴地漏对龙头中离墙200mm。 |  | R | R | R | R | R | R | R
23 | 排水布管施工：座厕排污管要高出地其他砖平面20mm为宜 |  | R | R | R | R | R | R | R
24 | 排水布管施工：排水管安装完毕后，，检测验收排水管冲水试验畅通无渗漏，并对检测数据做好记录 |  | R | R | R | R | R | R | R
25 | 给排水验收合格后，通知业主计量后再进行封槽。封槽要求平整饱满，严禁管道裸露，并及时进行洒水保养，同时将地面管道进行固定并按规范画好水路布置图（新老管接头特别要标注） |  | R | R | R | R | R | R | R
26 | 挂件、洁具安装要求水平、端正、牢固，对在瓷片上开孔安装挂件的，必须使用玻璃钻头，保持开孔洞口平顺。 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 电施工质量控制
电施工质量检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第六节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 依据施工图纸结合现场实际情况会同业主做好电位的合理定位。各种开关、插座离地面高度： 1、插座高度底边离地面以300mm为宜。 2、开关高度底边离地面1300mm为宜，距门框边200mm为宜。 3、空调插座安装高度底边离地面1800mm-2000mm为宜。 4、洗衣机插座安装高度底边离地面1200mm为宜。 5、台面上方的插座安装高度底边离台面1OO mm 为宜。 6、强电箱安装高度底边离地面1800 mm为宜。 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 切槽：1、按已确定的各种电器位置和线路走向，用水平尺打好水平线，弹好标线，进行切槽，切槽要求做到横平竖直，线槽宽度大于管直径5mm、深度大于管直径1Omm为宜 2、切底盒槽孔要求正、平、直。严禁在承重墙、梁、柱开槽打孔 3、卫生间等电位箱（盒）及连接线不能切除或破坏。 4、配电箱不得安装在燃烧性能等级B2可燃性的装修材料上。比如：大芯板、饰面板、夹板，胶合板等。开关、插座应安装在阻燃性B1级以上的材料上，必须用底盒处理。 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 配管：吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上，柔性导管与钢性导管、电器设备、器具连接时，柔性导管两端应使用专用接头，固定牢固 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 配管：线管应排列整齐，如地面排列线管过多、按管与管之间空出一个管的位置排列，用管卡每隔600mm左右一个固定线管。线管与底盒、强弱电箱接口处应用锁头连接，地面线管接口要涂好PVC胶水 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 配管：天花布管管卡每隔60Omm打一个固定线管，出线口左右120mm处各打一个管卡 |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 配管：墙、地面及天花，管与管交叉处应全部采用弯管 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 配管：电视线必须单独布管，禁止弱电与强电同管，强弱电管距离不小于500mm |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 配管：强弱电交叉处用锡箔纸包裹两端不少于200mm |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 配管：强电管与暖气管、热水管、燃气管之间距离小应小于300mm |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 配管：电底盒埋设应先上好锁头，湿润盒槽，用水泥砂浆固定。底盒外口要平墙面，保持水平端正 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 配管：承重结构、顶棚走线应用黄腊管进行保护，其他所有出线口应用黄腊管进行保护。（黄腊管外用电胶布封扎严密） |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 配管：天花上的灯位出线应用波纹管及软管保护，不得裸露，软管与PVC管连接处必须连接严密、并用胶布包好 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 配管：阳台、卫生间、厨房等较潮湿的地面禁止布线 |  | R | R | R | R | R | R | R
14 | 配管：地面禁止采用黄腊管布线 |  | R | R | R | R | R | R | R
15 | 布线：布线应分色：火线为红色、零线为蓝色、地线为双色线、控制线为绿色（双控用黄色，便于区别） |  | R | R | R | R | R | R | R
16 | 布线：严禁单独回路借线、中途接线（箱盒内接线除外）、裸线、借用原老线管（灯线除外） |  | R | R | R | R | R | R | R
17 | 布线：空调、热水器、烤箱等较大功率电器应设4mm²专线，即热型电热水器应设6mm²专线。严禁专线不专 |  | R | R | R | R | R | R | R
18 | 布线：线管穿线不能超过线管内径40%，同一回路电线应穿入同一根管内 |  | R | R | R | R | R | R | R
19 | 布线：除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一根管内 |  | R | R | R | R | R | R | R
20 | 布线：布线要做到三线同径 |  | R | R | R | R | R | R | R
21 | 封槽前要用洒水管将槽内浮灰冲洗干净，封槽不能高出原墙面，要略低于原墙面，严禁线管裸露。封槽水泥砂浆收水后要及时洒水保养，不得出现开裂现象 |  | R | R | R | R | R | R | R
22 | 开关、插座及灯具安装：开关、插座安装要水平，端正、紧贴墙面。并列安装标高偏差不大于0.5mm，同一墙面安装标高偏差不大于2mm，同一室内的标高偏差不大于5mm |  | R | R | R | R | R | R | R
23 | 开关、插座及灯具安装：成排的筒灯、射灯，其中心线偏差不大于3 mm |  | R | R | R | R | R | R | R
24 | 开关、插座及灯具安装：安装灯具必须戴干净的手套操作。中空天花处的大型吊灯在木工封板前要先预埋固定件，并连接好吊链，超过3kg重的灯具必须用拉爆螺丝固定底座 |  | R | R | R | R | R | R | R
25 | 开关、插座及灯具安装：截面积25mm平方或以下多股导线连接应拧紧或采用压按帽连接 |  | R | R | R | R | R | R | R
26 | 开关、插座及灯具安装：卫生间、非封闭阳台应采用防水电源插座 |  | R | R | R | R | R | R | R
27 | 开关、插座及灯具安装：三孔插座，面对插座右孔应与相线（火线）连接，左孔与零线连接，上孔应与地线连接 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 泥施工质量控制
泥施工质量检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第七节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 泥工进场必须先放好施工水平线，施工水平线高度1000mm左右为宜 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 对所有拆墙、水电切槽或需要修补的地方及时修补好，并进行3-5次的洒水保养，防止开裂 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 砌墙、批荡、地面找平：砌墙前将砖提前1-2小时用水淋湿，砖的含水率为8%一12% |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 砌墙、批荡、地面找平：砌墙必须挂线，垂直吊线，横向拉水平线。砖缝要交错，砂浆要饱满。新旧墙交接处旧墙要打掉批荡层，每隔500mm高，用二根直径6mm 长度500mm钢筋拉结，钢筋伸入旧墙体不得少于1OOmm并用云石胶进行固定。新旧墙体交接处挂400mm宽金属网，再进行批荡。批荡要抽筋。如果是六分墙，两面都要挂会属网 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 砌墙、批荡、地面找平：砌墙水泥河沙比例为1：3，宜采用中沙 |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 砌墙、批荡、地面找平：顶棚、粱、柱批荡如果是光面的地方，要先打毛处理，再批荡 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 砌墙、批荡、地面找平：卫生间砌墙，要先打掉找平层，清理、湿润地基，倒灌不少于150mm高的混凝土地梁。在地梁上砌墙。门头、窗头要倒混凝土过粱、过梁厚度不少于100mm，两边伸入墙体不少于120mm |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 砌墙、批荡、地面找平：包下水管要留活动检修口 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 砌墙、批荡、地面找平：批荡要平整、抽筋、垂直，前期没有批荡时要用水润湿墙面，后期水泥砂浆收水后要及时洒水保养 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 砌墙、批荡、地面找平：门洞侧面必须修补平整 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 砌墙、批荡、地面找平：墙面批荡后表面平整度小于3mm（用2m靠尺和塞尺检测，每室检查二处，取最大值）。立面垂直小于4mm（用2m托线板检测，每室检一面墙，查三处，取最大值）.阴阳角垂直度及方正度小于3mm（用2m托线板，角尺和塞尺检测） |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 砌墙、批荡、地面找平：地面找平首先确定地面标高，清理地面、浇水湿润地面，扫素水泥浆，找好控制点，做好抽筋线，用2m铝合金以抽筋线为准进行找平，表面要做压光处理并做好洒水保养 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 防水：厨房、卫生间、阳台等做防水的地方，基层表面要平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等现象。墙、地面要清洗干净，无明水后方可刷防水涂料 |  | R | R | R | R | R | R | R
14 | 防水：将排污、排水、给水等立管根部垛成为驼峰状并抹光滑 |  | R | R | R | R | R | R | R
15 | 防水：管道、墙体根部、阴阳角落等部位用水泥调细沙，做好护坡，在护坡上先刷防水涂料加强处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
16 | 防水：防水层应从沉箱底部一次性延伸到地砖完成面墙体300mm以上：墙身防水涂刷二遍，地面防水层刷三遍，不得漏刷，不允许出现砂眼及气泡 |  | R | R | R | R | R | R | R
17 | 防水：沉箱处理采用预制板架空处理，预制板厚度不小于60mm，严禁填充处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
18 | 防水：防水做好后，进行四十八小时蓄水试验，蓄水要高出门坎石120mm为宜。并在施工日记及施工记录本做好详细记录 |  | R | R | R | R | R | R | R
19 | 铺地砖：根据施工图，现场定位，排版、了解菱形、拼花图案的施工。砖缝避免正对大门中、房门及过道中。 |  | R | R | R | R | R | R | R
20 | 铺地砖：大厅与卧室地砖水平应保持一致。厨房、卫生间、阳台铺贴后比大厅、房间要稍低为宜 |  | R | R | R | R | R | R | R
21 | 铺地砖：选料：花色及平整度不好砖的应安排在隐蔽处或边角上，尽量保持花色一致。大理石、沙岩石要做好六面防水处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
22 | 铺地砖：卫生间、阳台铺贴要朝地漏口处放1-2%的坡度，地漏安装处铺贴地砖，要将地砖切割成四角对射小块，形成“回”字型。地漏要低于平面2-4mm为宜 |  | R | R | R | R | R | R | R
23 | 铺地砖：测量放线，按照砖的大小挂横坚十字线。表面平整度小于2mm（用2m靠尺和塞尺检测，每室不少于二处），接缝高低小于0.5mm（用钢直尺和塞尺检测，每室不少于二处），接缝平直度小于2mm（拉线、制直尺、，每室不少于二处），缝隙宽度小于2mm（钢直尺，每室不少于一处） |  | R | R | R | R | R | R | R
24 | 铺地砖：清理地面浮尘，洒水淋湿地面，刷上素水泥浆，再进行铺贴。切割地砖应用打磨机或砂轮机磨边，保证四边平整光滑度。铺门坎石要水平及磨边。贴踢脚线与地砖同时铺贴，并拉线铺贴 |  | R | R | R | R | R | R | R
25 | 铺地砖：24小时后检查是否确空鼓，同时按成品保护要求做好地面保护，并将检查结果做好记录。 |  | R | R | R | R | R | R | R
26 | 贴墙砖：检查墙体是否有空鼓、开裂、防水是否合格、阴阳角是否方正。严禁管道没有封槽进行贴砖。瓷片切块不少于总砖三分之一 |  | R | R | R | R | R | R | R
27 | 贴墙砖：铺贴时墙面四周打好水平线，必须挂好一条竖直线、一条水平线铺贴。瓷片要用盆或桶浸泡2小时以上（全瓷砖不用浸泡），铺贴应按顺序进行，底部预计留一块暂不贴，必须保证墙砖压在地砖上。 |  | R | R | R | R | R | R | R
28 | 贴墙砖：铺贴墙砖应从门口目光方向对面墙贴起，再从两边压缝。腰线铺贴不低于900mm，高不应高于1200mm为宜。严禁在腰线上开孔，冷热出水口要用开孔器开孔 |  | R | R | R | R | R | R | R
29 | 贴墙砖：瓷砖阴角缝要均匀一致，阳角拼角要严密，瓷砖要对缝，对色、表面平整度小于2mm（用2m靠尺和塞尺检测，每室不少于二处），垂直度平整度小于2mm（专用检测仪，每室不少于二处），阳角方正差小于2mm（方尺角尺），接缝高低小于0.5mm（用钢直尺和塞尺检测，每室不少于二处），接缝平直度差小于2mm（拉线、钢直尺） |  | R | R | R | R | R | R | R
30 | 贴墙砖：贴完24小时后，检查空鼓及平整度，并做好检书记录 |  | R | R | R | R | R | R | R
31 | 贴墙砖：墙砖检查合格后及时填缝，并贴上水电标识线 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 木施工质量控制
木施工质量检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第八节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 熟悉施工图，核对图纸与现场尺寸是否相符 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 木制作防潮处理： 1、所有木制品与墙、地接触面双面涂刷防潮油，中间用珍珠棉，处理面超出木制品1OOmm为宜，墙面地面不平整的要先进行修补，再做防潮。 2、门套基础层下脚要浸泡光油高度不少于200mm，门套基础安装要吊脚5-1Omm为宜，饰面板吊脚2mm为宜。 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 卫生间、阳台、厨房等这些较潮湿的部位做木制品柜、隔断，必须用水泥、沙、砖等材料做高度与踢脚线同高的地台 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 天花：确定天花标高。天花龙骨尺寸：木龙骨300mmx300mm打方格，轻钢龙骨主骨间距为500mm-600mm为宜，副龙骨间距400mm为宜，靠墙体用木龙骨500mm间距打膨胀螺丝固定，木方两端内1OOmm打膨胀螺丝固定。轻钢龙骨要用吊杆垂直固定，严禁用铁丝拉结固定。 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 天花：确定灯孔位置，避免开灯孔伤及龙骨 |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 天花：天花封板：罩面板要用专用螺丝按150mm间距固定，并用电钻先套孔，螺丝固定后低于板面。板与板接口要倒斜边，缝隙宽5mm为宜，缝隙平直均匀，拼接缝必须固定在龙骨上，空调出风口要用木枋加固处理。双层板天花基层拐角处要做“7”字型，罩面板拐角禁止做“7”字型 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 天花：灯槽要先封侧板再封底板，灯槽侧板要用大芯板加罩面板，内侧板用夹板加罩面板，同时保持灯槽内平整严密。天花底板要托侧板 |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 天花：弧形及圆形天花、用18厘板或九厘板开锯路再加贴3厘面板，再贴石膏板。造型天花转角处，用整板开挖做“7”字型封板 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 天花：夹板天花要用马钉固定，严禁用直钉。交接处开“八”字型 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 天花：天花封罩面板后不得出现无底洞 |  | R | R | R | R | R | R | R
11 | 天花：天花灯孔要在木工完工、煽灰工进场前开好灯孔，开孔要用开孔器 |  | R | R | R | R | R | R | R
12 | 木制品制作：木制品饰面板及厚度在1Omm以下的收口线、门套线严禁打直钉，要用纹钉施工，并涂抹线条专用胶，接缝严密，不允许有出现锤印、钉头外露、线条松弛、饰面起鼓 |  | R | R | R | R | R | R | R
13 | 木制品制作：线条2200mm长度以内不得有接头，饰面板2400mm长度以内不得有接头 |  | R | R | R | R | R | R | R
14 | 木制品制作：线条收口后不能立即修边，待过3—5天风干后再修边、立即打磨光滑、并及时刷封底漆 |  | R | R | R | R | R | R | R
15 | 木制品制作：宽度超过35mm以上的平板线条，应在背面开防变形V型槽 |  | R | R | R | R | R | R | R
16 | 木制品制作：木料与木料接触处必须双面涂抹白乳胶或线条专用胶 |  | R | R | R | R | R | R | R
17 | 木制品制作：木制品柜层板内退5mm，层板固定：先套孔，再用自攻螺丝固定，螺丝略低于板面，用专用盖盖在螺帽上 |  | R | R | R | R | R | R | R
18 | 木制品制作：门套同一空间、同一立面高度要保持在同一水平上（推拉门除外）。门套要做子口安装防撞条 |  | R | R | R | R | R | R | R
19 | 木制品制作：中空门框饰面要用整板开挖，不得拼接。所有柜子见光面必须用饰面板 |  | R | R | R | R | R | R | R
20 | 木制品制作：门与门框、柜门与框缝宽度小于3mm（用塞尺检测）．缝隙均匀，柜子垂直度及平整度小于2mm（刚塞尺检测）。门扇与地面缝宽度6-8mm（用塞尺检测） |  | R | R | R | R | R | R | R
21 | 木制品制作：门扇安装最少要用3个合页，合页安装要两面开槽。1200mm柜门必须装3个以上烟斗铰 |  | R | R | R | R | R | R | R
22 | 木制品制作：悬空台柜架制作要墙体开槽，用膨胀螺丝或角铁加固 |  | R | R | R | R | R | R | R
23 | 木制品制作：厨房、卫生间门套必须压在门坎石上 |  | R | R | R | R | R | R | R
24 | 木制品制作：线条、饰面板颜色整体要保持一致，同一平面严禁有色差 |  | R | R | R | R | R | R | R
25 | 木制品制作：木地台制作用大芯板外条做支架，再封板，做好后不能有响声 |  | R | R | R | R | R | R | R
26 | 木制品制作：暗藏推拉门，门里要安装弹簧，门扇要比门洞宽30mm，（暗藏门对应门套做80mm的子口，吊轨在中间部位切断，切口成45度）便于维修；吊轨要用面板收口 |  | R | R | R | R | R | R | R
27 | 木制品制作：木制作完成后，要用砂纸对收口的线条打磨一遍 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 油漆施工质量控制
油漆施工质量检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第九节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 做好保护措施： 1、不做油漆的家具及柜内整体要做好保护。 2、木制品与墙面交接处用分色纸贴报纸处理好。 3、安装好的玻璃双面都必须保护好。装好的拉手、导轨、烟斗铰、门锁等五金全部卸下并统一做好标识包装保管好。 4、浅色面板背面要刷保护油，用万能胶粘贴，以防透底、变色、发霉，（如枫木、白象、白桦） |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 基层处理：对所有的木线条进行打磨处理：刷好一遍底漆补钉眼，要求钉眼用小灰刀去补，补得饱满且无色差。面板线条颜色不一致要先处理擦色一致为止 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 基层处理：补钉眼：色漆、白漆基础修补，必须用原子灰进行基础修补处理，清漆用双灰粉加立德粉调白乳胶进行基础修补处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 基层处理：清漆基础处理材料颜色必须与饰面板颜色一致，调色时应在饰面板上用水润湿一小块做调色对比试验，再将用料颜色与润湿的板进行对比，颜色致方可使用 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 打磨刷（喷）漆：施工现场要求干净，油漆施工环境要做洒水降尘处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 打磨刷（喷）漆：油漆要用筛网过滤处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 打磨刷（喷）漆：打磨要到位，每次打磨到无亮点，但不能打磨伤角及伤及面板。每次打磨完成后，必须清理表面的白灰，特别是阴角部位 |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 打磨刷（喷）漆：底漆与面漆配比是否合理，油漆底、面漆的配比：清漆3：2。色漆、开放漆1：1 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 打磨刷（喷）漆：刷（喷）油漆不允许流挂现象，每次刷（喷）漆必须待干透后才能进行打磨 |  | R | R | R | R | R | R | R

## 煽灰施工质量控制
煽灰施工质量检查控制节点（参照施工手册第一篇、第二章-、第十节）
项目名称： |  | 甲方负责人： |  |  | 施工工班负责人： |  |  |  | 天气：
项目负责人： |  | 图纸编号： |  |  | 本页控制时间：2020-2-18至2010-2-25
序号 | 需要控制的节点部分 | 施工负责人 及检查人 | 是否合格时间 18日 | 是否合格时间 19日 | 是否合格时间 20日 | 是否合格时间 21日 | 是否合格时间 22日 | 是否合格时间 23日 | 是否合格时间 24日 | 备 注
1 | 非毛坯房应对原灰层进行铲除，如业主不同意，必须有确认手续，以保证新老灰层脱层与我公司施工无关。旧房改造的墙体，无论是否铲除原灰层，都要用斯拿水利墙体界面滚涂一遍 |  | R | R | R | R | R | R | R
2 | 施工时，先对线槽、天花板拼缝用粘粉调白乳胶进行处理，天花螺丝头用防锈漆进行处理．补缝完全干透后，再贴白布、牛皮纸或绷带封贴；对不同界面进行分隔保护 |  | R | R | R | R | R | R | R
3 | 原墙批荡层基础较差的墙面要全面挂波纤网处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
4 | 木板要用光油配锯末刷底，严禁在大芯板上直接扇灰 |  | R | R | R | R | R | R | R
5 | 对误差较大的墙面先用白乳胶或108胶水拌水泥渗粘粉初次找平 |  | R | R | R | R | R | R | R
6 | 墙面、顶面基本抹平后，再对阴阳角处理。阴角用黑斗弹线，阳角用2米靠尺靠直、拍平 |  | R | R | R | R | R | R | R
7 | 二次墙面找平，应用长刮板调平工艺：腻子掺少许白乳胶，用108胶水加水调和腻子，用搅拌器调，充分搅拌均匀，料调至略稀为佳。按照传统工艺将调好的料刮到墙面（从上往下，大约刮到墙体1.2米高处），每次2米宽的范围，再用2米专用刮板从上往下拉抹一次：墙体下截1.2米处就从下往上拉平：平整度小于3mm为合格 |  | R | R | R | R | R | R | R
8 | 确认底层合格后，进行中层覆盖。干透后进行打磨处理 |  | R | R | R | R | R | R | R
9 | 检查合格后先用斯拿水滚一次清面，再用底漆调800目以上的滑石粉进行刮面。滑石粉调和应越稀越好，涂刮应无刮痕、无漏刮、手感光滑为合格 |  | R | R | R | R | R | R | R
10 | 刮完底漆用400#砂纸打磨。打磨完后再滚底漆，再打磨。完成底漆处理后再滚或喷面漆，喷面漆应一次性完成，喷枪离墙面距离一般为400mm左右 |  | R | R | R | R | R | R | R